Závěrečná zpráva vzdělávacího programu pro pracovníky Národního centra

Obsah

1	Úvod a východiska vzdělávacího programu	3

2	Shrnutí realizace aktivity	4

3	Obsah vzdělávání	6

3.1.1	Schválený obsah Vzdělávacího programu pro pracovníky Národního centra	6

4	Průběh a zajištění vzdělávacího programu	8

4.1.1	Podmínky absolvování	9

5	Výsledky vzdělávacího programu	9

5.1.1	Termíny a místa konání vzdělávacího programu	9

5.1.2	Rozsah vzdělávacího programu	10

5.1.3	Účastníci a úspěšní absolventi vzdělávacího programu	10

5.1.4	Lektoři	10

5.2	Zpětná vazba od účastníků – hodnocení	10

5.2.1	B1M1 24. – 25. 2. 2011 v Pardubicích	10

5.2.2	B2M1 14. a 15. 3. 2011 v Olomouci	11

5.2.3	B3M1 27. a 28. 4. 2011 v Praze	11

5.2.4	B1M2 30. 5. - 1. 6. 2011 v Pardubicích	11

5.2.5	B3M2 20. - 22. 6. 2011 v Praze	12

5.2.6	B2M2 28. - 30. 6. 2011 v Olomouci	12

5.2.7	DM1 22. – 23. 9. 2011 v Praze	12

6	Závěr		13

7	Přílohy	14

No

# Úvod a východiska vzdělávacího programu

Tato zpráva popisuje přípravu, realizaci a vyhodnocení Vzdělávacího programu pro pracovníky Národního centra (dále jen NC) v rámci zakázky Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, jejímž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Zadávací dokumentace zakázky v Cíli 3 – Zajištění vzdělávacích programů, průběžného vzdělávání zainteresovaných aktérů procesu transformace a další podpory pracovníků, v Aktivitě 3.1.1 Vzdělávací program pro pracovníky Národního centra definovala cílovou skupinu jako pracovníky NC ze 13 krajů (cca 50 osob), rozsah vzdělávání 40 hodin a období realizace 2. – 7. měsíc realizace projektu, tj. prosinec 2010 – červen 2011.

Při realizaci této aktivity subdodavatel předpokládal, že bude pracovat dle Postupu přípravy kurzu v Nabídce, jež obsahovala tyto kroky:

- Zmapování vzdělávacích potřeb pracovníků NC.

- Návrh vzdělávacího programu na základě výsledků analýzy vzdělávacích potřeb pracovníků NC a podkladů MPSV.

- Vytvoření Metodiky pro regionální pracovníky NC v krajích, na základě výstupů pracovních skupin.

- Stanovení vhodných termínů jednotlivých modulů a organizační zajištění paralelních kurzů, včetně přípravy pozvánek s programem a dalších informací, materiálů a pomůcek, prezenčních listin na každý den a formuláře zpětné vazby.

- Výběr / nábor účastníků na jednotlivé kurzy, ve spolupráci s NC.

- Realizace vzdělávacího programu, včetně hodnocení; vydání osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu.

- Zpráva o obsahu, průběhu, a zajištění vzdělávacího programu.

Zadávací dokumentace také předpokládala základní témata vzdělávacího programu:

- Administrativní a technická podpora v zařízeních

- Kritéria, kroky a mechanismy procesu a transformace

- Práce s týmem

- Práce s riziky transformace

- Deset kroků transformace

- Komunikace

- Metody podpory transformace a deinstitucionalizace v regionech

- Ev. další témata dle zjištěných vzdělávacích potřeb

Realizace aktivity byla ovlivněna zejm. postupným náborem pracovníků, z nichž někteří nastupovali až v období dubna či května. Vliv na počet účastníků měla také různá skladba personálu: někteří odborní pracovníci v zařízení (dle zakázky 0,5 úvazku na zařízení) pracují pro NC pro dvě zařízení zároveň, snižuje se tak počet osob-pracovníků NC proti původnímu předpokladu. Vzdělávání tak mohlo absolvovat 47 osob.

# Shrnutí realizace aktivity

V prosinci 2010 byla připravena první verze dotazníku k průzkumu vzdělávacích potřeb a zkonzultována se zadavatelem projektu.

V lednu 2011 byl v procesu konzultace se zadavatelem projektu dopracován dotazník k průzkumu vzdělávacích potřeb a připraven k distribuci příslušníkům cílové skupiny. Byl připraven Plán přípravy vzdělávání cílové skupiny a projednán se zadavatelem a byla vytvořena první verze Návrhu obsahu včetně struktury vzdělávacího programu 5 x 8 hod., který byl rozložen do 2 modulů: 2 + 3 dny.

První modul vzdělávání, zaměřený na 10 kroků transformace, připravili a následně lektorsky ve všech bězích zajistili pracovníci Lumos, Ing. Kačírková a Mgr. Racek.

V únoru 2011 byl příslušníkům cílové skupiny distribuován formulář dotazníků pro analýzu vzdělávacích potřeb. Do uzávěrky pro sběr dotazníků bylo zpět doručeno celkem 17 dotazníků. Byl sestaven přehled dotazníků a dotazníky byly připraveny k vyhodnocení.

Uskutečnil se 1. modul 1. běhu vzdělávání, a to ve dnech 24. – 25. 2. 2011 (B1M1) v Pardubicích, kterého se zúčastnilo 16, resp. 15 pracovníků NC.

Vzhledem k postupnému nástupu pracovníků NC bylo odloženo zahájení realizace obou zbývajících běhů vzdělávání. Cílová skupina byla obeslána pozvánkou na první modul 2. běhu vzdělávání a byl naplánován termín prvního modulu 3. běhu vzdělávání.

V březnu 2011 byly doručeny další 4 dotazníky vzdělávacích potřeb, bylo jich tedy vyhodnoceno celkem 21.

Byl připraven a realizován 1. modul 2. běhu vzdělávání (B2M1). Uskutečnil se ve dnech 14. – 15. 3. 2011 v Olomouci a zúčastnilo se jej 9 pracovníků NC. Byl připraven úvodní modul posledního, 3. běhu vzdělávání.

V dubnu 2011 stoupl po urgencích počet dotazníků na 27; také dodatečně doručené dotazníky byly vyhodnoceny a zahrnuty do Analýzy vzdělávacích potřeb cílové skupiny, která byla odevzdána jako samostatný výstup.

Byl dokončen a zadavatelem schválen návrh obsahu 2. modulu vzdělávání cílové skupiny, včetně lektorů, z nichž lektoři odborných témat byli doporučeni zadavatelem, a byly naplánovány termíny a zajištěna místa konání 2. modulů vzdělávání. Schválený obsah vzdělávání je v Příloze 1 této zprávy.

Byl připraven a realizován 1. modul 3. běhu vzdělávání (B3M1), který se uskutečnil ve dnech 27. - 28. 4. 2011 v Praze a zúčastnilo se jej 17, resp. 16 pracovníků NC.

V květnu 2011 byla dokončena příprava vlastní realizace 2. modulu vzdělávání zaměřeného na metody podpory transformace a deinstitucionalizace v regionech, kritéria procesu transformace, administrativní a technickou podporu v zařízeních, komunikaci a práci s týmem a cílové skupině byla zaslána pozvánka se všemi třemi daty a místy konání.

Obsah 2. modulu vzdělávání vytvořili a následně ve všech 3 bězích lektorsky zajistili Mgr. Rychlík, Mgr. Bína a PhDr. Hurychová.

Ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2011 se l v Pardubicích uskutečnil 2. modul 1. běhu vzdělávání (B1M2), kterého se zúčastnilo 12 pracovníků NC.

V červnu 2011 byly realizovány zbylé dva 2. moduly vzdělávání: B3M2 ve dnech 20. - 22. 6. 2011 v Praze, za účasti 16, resp. 15 pracovníků Národního centra a B2M2 28. - 30. 6. 2011 v Olomouci, za účasti 14, resp. 13 pracovníků Národního centra.

Vzhledem k tomu, že do projektu pracovníci přistupovali postupně, bylo nutné zrealizovat opakování 1. Modulu – 10 kroků transformace. Dodatečné vzdělávání se uskutečnilo ve dnech 22. - 23. 9. 2011 v Praze a zúčastnilo se jej 12 pracovníků Národního centra.

V průběhu realizace byl vytvořen sylabus vzdělávacího programu, vč. odborných kompetencí absolventa (viz přílohy).

Vzdělávacího programu se celkem zúčastnilo 47 osob; z toho jich 45 úspěšně absolvovalo a obdrželo osvědčení. 2 osoby nesplnily podmínky pro úspěšné absolvování.

Vybraných modulů se dále zúčastnilo 5 osob, které v NC pracovaly v takovém období, kdy nemohly absolvovat celý vzdělávací program.

# Obsah vzdělávání

Na základě zadávací dokumentací stanovených témat, potřeb zjištěných v analýze a požadavků kladených na pracovníky Národního centra byl sestaven obsah vzdělávacího programu.

### Schválený obsah Vzdělávacího programu pro pracovníky Národního centra

1. modul

| 1. den dopoledne | Co je deinstitucionalizace 10 kroků: krok 1 - Komunikace 10 kroků: krok 2 – Řízení procesu 10 kroků: krok 3 a 4 – Analýza na místní a národní úrovni 10 kroků: krok 5 – Plánování služeb | 4 hodiny |
| --- | --- | --- |
| 1. den odpoledne | 10 kroků: krok 6 – Plánování přesunu zdrojů 10 kroků: krok 6 – Příprava a přemístění zaměstnanců | 4 hodiny |
| 2. den dopoledne | 10 kroků: krok 8 - Příprava a přemístění klientů | 4 hodiny |
| 2. den odpoledne | 10 kroků: krok 9 – Logistické plánování procesu 10 kroků: krok 10 – Sledování a hodnocení procesu | 4 hodiny |

Lektoři: 	Mgr. Petra Kačírková, Lumos

Mgr. Jindřich Racek, Lumos

2. modul

| 3. den dopoledne | Teoretický vstup: historický kontext vývoje pobytových sociálních služeb v českém prostředí důvody a potřeba transformace legislativní východiska identifikace potřeb transformace v území a v zařízení | cca 3 hodiny |
| --- | --- | --- |
| 3. den odpoledne | Metody podpory transformace a deinstitucionalizace v regionech - prezentace dobré praxe v MSK transformace sociálních služeb jako součást veř. politik klíčové prvky řízení procesu transformace v území klíčové prvky řízení procesu transformace v zařízení (včetně přípravy transformačního plánu, mapování stavu apod.). identifikace rizikových míst z hlediska veřejných politik a z hlediska zařízení | cca 5 hodin |
| 4. den dopoledne | Kritéria procesu transformace Typy a charakteristiky technických kritérií, Typy a charakteristiky provozních, procedurálních a personálních kritérií Aplikace standardů kvality v rámci procesu transformace Doporučený postup MPSV – posuzování nezbytné míry podpory Diskuze praktických příkladů naplňování kritérií | 5 hodin |
| 4. den odpoledne | Administrativní a technická podpora v zařízeních transformační plán, struktura, účel, postup tvorby a vyplňování, skupinová spolupráce analýza potřeb, schopností a rizikových situací kalkulace personálních, technických a materiálních potřeb nastavení systému vedení a kontroly plánování vzdělávání a osobního rozvoje personálu | 3 hodiny |
| 5. den dopoledne | Komunikace: Zásady efektivní komunikace (co, komu a jak chci sdělit) Základní komunikační bariéry a jejich eliminace Co je psáno, to je dáno (poznámky, záznam, zápis; struktura, formuláře) Selekce informací Komunikace v praxi Formální a technická stránka vystoupení Jak na posluchače Praktická prezentace; prezentace v týmu, interakce s posluchači | 5 hodin |
| 5. den dopoledne | Práce s týmem: Základy týmové práce Role v týmu; silné a slabé stránky jednotlivých rolí Týmová komunikace Kdy je lepší tým a kdy jednotlivec | 3 hodiny |

Lektoři: 	Mgr. Jiří Bína, KÚ Kraje Vysočina;

Mgr. Daniel Rychlík, KÚ Moravskoslezského kraje;

PhDr. Zuzana Hurychová, o.s. Fuertos

Ke každému tématu měli účastníci k dispozici řadu studijních materiálů a pracovních listů (viz přílohy).

Na závěr vzdělávacího programu byla s využitím zkušeností z jeho realizace připravena Metodika pro regionální pracovníky NC, která byla vytištěna (60 ks) a distribuována pracovníkům NC. Obsahem metodiky je zejména podrobný popis školení 10 kroků transformace (modul 1) jako podklad k dalšímu šíření transformace a deinstitucionalizace v ČR (metodická podpora pro semináře k seznámení s transformací).

# Průběh a zajištění vzdělávacího programu

V úvodu každého vzdělávacího modulu byl představen program konkrétního modulu a lektor.

V prvním modulu se účastníci představili včetně své praxe, zkušeností s transformací a vyjádřili svá očekávání; opakovaly se nejčastěji tyto potřeby:

- ucelení vědomostí

- teoretické rady k logistice (stěhování)

- praktické zkušenosti

- interakce s kolegy

- výměna zkušeností a inspirace

- seznámení s 10 kroky transformace

- školení na míru stávajícímu stavu

Tato očekávání účastníků byla zaznamenána na flipchart a vyvěšena pro pozdější vyhodnocení jejich naplnění v závěru kurzu.

V úvodní části modulu účastníci rovněž obdrželi materiály ke konkrétnímu modulu – viz přílohy.

Průběh jednotlivých témat byl sestaven tak, aby vždy obsahoval jak teoretickou část, tak i praktické procvičení s využitím aktivizačních metod - individuálních a zejména skupinových prací s následnou prezentací výsledků a diskuzí, a dalších s cílem napomoci integraci probrané látky.

Lektoři využívali vizualizačních pomůcek, zejména notebooku a dataprojektoru k promítání powerpointových prezentací a ilustračních fotografií a videí a  flipchartu, tištěných materiálů – formulářů, dotazníků, apod., v modulu komunikace rovněž i kameru k zaznamenání a následné prezentaci výkonu frekventantů, jakož i dalších pomůcek pro nácvik dovedností v komunikaci.

Na závěr každého vzdělávacího dne provedl lektor stručný souhrn probrané látky.

V reflexi na začátku druhého dne prvního modulu účastníci ocenili:

- příklady z Británie v oblasti využívání zdrojů v komunitě

- smysl transformace v podobě klientů ústavních sociálních služeb vrácených do rodiny nebo posunutých do služby s nižším stupněm závislosti na péči.

Účastníci také zmínili, že by ocenili manuál pro vyplnění plánu transformace a padl zde i námět, aby kraje samy zjišťovaly skutečnou potřebnost služby; podle zkušeností účastníků stav neumístěných zájemců o službu, které evidují, neodpovídá skutečné potřebě.

Dále projevili zájem o pravidelná setkávání pracovníků NC, vypracování komunikační strategie (co, komu a jak sdělovat) a o sdílení důležitých dokumentů.

Na konci modulu účastníci vyplnili formuláře zpětné vazby, které byly následně vyhodnoceny, a výsledný přehled byl předán lektorovi jako zdroj zpětné vazby a inspirace společně s doporučeními na zkvalitnění lektorského výkonu, na základě vlastního pozorování a zkušeností se vzděláváním přítomných organizačních pracovníků subdodavatele.

Po každém modulu byl připraven Protokol o realizaci modulu, který obsahoval:

- Titulní list s celkovým přehledem účasti

- Pozvánku

- Prezenční listiny na každý školicí den

- Přehled vyhodnocení zpětných vazeb

- Fotodokumentaci.

Protokoly byly předávány průběžně.

Po uzavření obou modulů byl vyhodnocen počet účastníků a absolventů. Zejm. s ohledem na důvody popsané výše byl zajištěn doplňkový běh Modulu 1 a zadání a vypracování domácí práce tak, aby došlo k úspěšnému absolvování programu.

### Podmínky absolvování

Podmínky absolvování byly stanoveny takto:

- účast ve 100 % výuky

- v případě absence může absentér nahradit dané téma zpracováním domácí práce: za podmínky, že se zúčastnil nejméně 50 % výuky

Domácí práce

- byla připravena dvě zadání – pro modul 1 a pro modul 2

- zadání byla elektronicky odeslána absentérům v daném modulu

- písemně vyhotovené domácí práce byly vyhodnoceny; 2 byly vráceny k přepracování a následně akceptovány; 1 nebyla akceptována

Zadání domácích prací a odevzdané domácí práce – viz přílohy.

# Výsledky vzdělávacího programu

### Termíny a místa konání vzdělávacího programu

| Modul | Běh | Datum | Místo | Účast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 24. – 25. 2. 2011 | Pardubice | 16 / 15 |
| 1 | 2 | 14. – 15. 3. 2011 | Olomouc | 9 |
| 1 | 3 | 27. - 28. 4. 2011 | Praha | 17 / 16 |
| 1 | doplňkový | 22. - 23. 9.2 011 | Praha | 12 |
| 2 | 1 | 30. 5. – 1. 6. 2011 | Pardubice | 12 |
| 2 | 3 | 20. - 22. 6. 2011 | Praha | 16 / 15 |
| 2 | 2 | 28. - 30. 6. 2011 | Olomouc | 14 / 13 |

### Rozsah vzdělávacího programu

| téma | počet hodin |
| --- | --- |
| 10 kroků transformace | 16 |
| Teoretické ukotvení transformace, podpora transformace v regionech | 8 |
| Kritéria transformace a administrativní podpora transformačního procesu | 8 |
| Komunikace a práce s týmem | 8 |
| celkový počet hodin | 40 |

Byl splněn požadovaný rozsah vzdělávání dle Zadávací dokumentace a Nabídky.

### Účastníci a úspěšní absolventi vzdělávacího programu

Celkem se vzdělávacího programu zúčastnilo 47 osob.

Vzdělávací program úspěšně absolvovalo 45 účastníků; obdrželi osvědčení o absolvování.

| způsob úspěšného absolvování | počet osob |
| --- | --- |
| 100 % účast ve výuce | 37 |
| účast ve výuce nejméně 50 % a splněná domácí práce | 9 |
| celkový počet úspěšných absolventů | 45 |

Cíl pro počet úspěšných absolventů byl Zadávací dokumentací a Nabídkou stanoven na 90 % cílové skupiny, což bylo dosaženo.

Vybraných modulů se dále zúčastnilo 5 osob, které v NC pracovaly v takovém období, kdy nemohly absolvovat celý vzdělávací program.

Pro podrobný přehled účastníků vzdělávacího programu viz přílohy.

### Lektoři

Do vzdělávání bylo zapojeno 5 lektorů, z nichž všichni školili v obou bězích. Z toho 2 lektoři zajistili první dvoudenní modul ve dvojici, ostatní - ve 2. modulu - pracovali samostatně, každý realizoval jeden školicí den.

## Zpětná vazba od účastníků – hodnocení

Následuje stručné shrnutí zjištění ze zpětných vazeb k jednotlivým modulům vzdělávání:

### B1M1 24. – 25. 2. 2011 v Pardubicích

Celkově byli účastníci velice spokojeni. Průměrná známka ze všech hodnocených aspektů byla 1,12. Nejvíce ocenili všechny hodnocené aspekty vystoupení obou lektorů (6x průměrná známka 1,00) a organizaci (2x 1,00). Nejméně, ale stále ještě výborně byli spokojeni s kvalitou učebních materiálů (1,42).

V otevřených odpovědích k lektorům se opakovaně objevuje jako pozitivní aspekt kvalita lektorů, praktické zkušenosti včetně zahraničních, možnost výměny zkušeností a zapojení účastníků.

Jedna z účastnic by uvítala „více manuálů v tištěné podobě“, jiné se zdál „zbytečně dlouhý čas na úkoly“, úkoly jí připadaly „zbytečně složité“ a také měla pocit, že „se pořád mluví o přípravě“.

V otevřených odpovědích organizátorům se nejčastěji opakuje „bez připomínek“ a „dobré organizační zajištění“.

### B2M1 14. a 15. 3. 2011 v Olomouci

Účastníci byli velice spokojeni. Průměrná známka ze všech hodnocených aspektů byla 1,13. Nejvíce ocenili vystoupení lektorů Ing. Kačírkové a Mgr. Racka (4x průměrná známka 1,00) a školicí prostory (1,00). Naopak nejméně byli spokojeni s kvalitou učebních materiálů (2,13).

V otevřených odpovědích každý z účastníků pozitivně hodnotí jiné aspekty, ale opakuje se: odbornost lektorů, příklady dobré praxe a prostor k diskuzi.

V hodnoceních se objevily připomínky / náměty na zlepšení: Jeden z účastníků doporučil „lepší využití vyhrazeného času druhý den“ a považoval za nejméně užitečné praktické cvičení; pro druhého bylo vzhledem k jeho zkušenostem vzdělávání „spíše opakováním“; třetí zmiňuje, že „část semináře se týkala komunikace, tj. fáze, která už proběhla“.

V otevřených odpovědích organizátorům se nejčastěji opakuje „vše v pořádku“; jeden z účastníků doporučil „vzhledem k obsažnosti problematiky přidat jeden den a některá témata probral hlouběji“; další si v hodnocení stěžovala na ubytování a doporučila, aby „předem byly jasné všechny termíny a místa konání“.

### B3M1 27. a 28. 4. 2011 v Praze

Také na tomto modulu byli účastníci celkem spokojeni. Průměrná známka ze všech hodnocených aspektů byla 1,63. Nejlépe (průměrnou známkou 1,25) ohodnotili celkem 4 aspekty: kvalitu a odbornou připravenost lektorů Ing. Kačírkové a Mgr. Racka, odpovědi na dotazy Mgr. Racka a organizační zajištění. Nejméně byli spokojeni s kvalitou učebních materiálů (2,00).

V otevřených odpovědích každý z účastníků pozitivně hodnotí jiné aspekty; opakují se tyto aspekty: příklady dobré praxe, výměna zkušeností a diskuze.

V hodnoceních se objevily i náměty na zlepšení: Jeden z účastníků doporučil „doprovázet již exaktnějšími, konkrétními nebo i sumarizovanými informacemi“, jiná účastnice „by uvítala účast více pracovníků na stejné pozici, tzn. "pracovník v zařízení"“, další zmiňuje, že „praktické příklady by mohly být méně obecné“.

V otevřených odpovědích organizátorům je skupina spokojených; 3 zmiňují, že bylo málo prostoru.

Celkově ze všech 3 prvních modulů účastníci nevýše ocenili kvalitu a odbornou připravenost obou lektorů - Ing. Kačírkové a Mgr. Racka (1,08), nejméně spokojeni byli s materiály (1,85).

### B1M2 30. 5. - 1. 6. 2011 v Pardubicích

Účastníci byli spokojeni. Průměrná známka ze všech hodnocených aspektů byla 1,46. Nejlépe (průměrnou známkou 1,00) vyhodnotili kvalitu a odbornou připravenost PhDr. Hurychové, další 3 aspekty mají bodové ohodnocení 1,11. Naopak nejméně spokojeni byli s výkladem Mgr. Bíny (2,72).

V otevřených odpovědích účastníci nejvíce oceňovali modul komunikace, další dva bloky byly pro ně příliš teoretické a statické, i když uznávají odbornost lektorů a přínos kvalifikovaných odpovědí na odborné dotazy, jakož i užitečnost prezentace dobré praxe z Moravskoslezského kraje a motivační vystoupení Mgr. Rychlíka.

V otevřených odpovědích organizátorům větší část účastníků je spokojených (průměrná známka 1,22) - s prostředím, prostory, jejich umístěním i organizací, 2 účastníci doporučují zlepšit technické zázemí.

### B3M2 20. - 22. 6. 2011 v Praze

Účastníci nebyli příliš spokojeni. Průměrná známka ze všech hodnocených aspektů byla 1,88. Nejlépe (průměrnou známkou 1,10) vyhodnotili kvalitu a odbornou připravenost Mgr. Rychlíka. Naopak nejméně spokojeni byli s výkladem Mgr. Bíny (3,00).

V otevřených odpovědích účastníci jako pozitivní vyhodnotili: příklady z praxe, 3. den nejzajímavější téma (komunikace), 2. den velmi motivující, užitečné jsou workshopy a sdílení praxe, srozumitelné, malý počet lidí ve skupině. Naopak za negativní považují: málo informací k začátku procesu transformace, neaktuální informace, více zapojit publikum, postranní aktivity, dlouhé a obsáhlé monology. Mgr. Bína - ví o čem mluví, ale neumí to podat; doporučují zapracovat na jeho projevu,

V otevřených odpovědích organizátorům 2 účastníci negativně obědy, 1 ubytování.

### B2M2 28. - 30. 6. 2011 v Olomouci

Účastníci byli celkem spokojeni. Průměrná známka ze všech hodnocených aspektů byla 1,52. Nejlépe (průměrnou známkou 1,00) vyhodnotili celkem 3 aspekty: kvalitu a odbornou připravenost Mgr. Rychlíka a výklad a odpovědi na dotazy PhDr. Hurychové. Naopak nejméně spokojeni byli se školicí místností (2,07), z odborných aspektů pak byli méně spokojeni (1,53) s využitelností poznatků v praxi a kvalitou učebních materiálů.

V otevřených odpovědích jsou téměř všichni účastníci pozitivní, ale každý se zaměřil na jiný aspekt; opakuje se snad pouze užitečnost tématu Mgr. Rychlíka, vyváženost modulu, odbornost lektorů a praktičnost výuky s příklady dobré praxe. Pouze 2 účastníci jsou kritičtější, že informace dostávají pozdě a že by se mělo pracovat už s vyplněným formulářem transformačního plánu.

V otevřených odpovědích organizátorům 2 účastníci negativně hodnotí školicí místnost – hluk zvenčí a nedostatečná klimatizace.

Celkově ze všech 3 druhých modulů účastníci nevýše ocenili kvalitu a odbornou připravenost PhDr. Hurychové (1,07), nejméně spokojeni byli s výkladem Mgr. Bíny (2,49).

### DM1 22. – 23. 9. 2011 v Praze

Účastníci tohoto modulu byli spokojeni. Průměrná známka ze všech hodnocených aspektů byla 1,53. Nejlépe (průměrnou známkou 1,09 – 1,10) vyhodnotili celkem 3 aspekty: kvalitu a odbornou připravenost a výklad a odpovědi na dotazy lektorky Mgr. Petry Kačírkové a výklad a odpovědi na dotazy lektora Mgr. Jindřicha Racka. Naopak nejméně spokojeni byli se školicí místností (1,73) a to zejména první den, kdy se školení konalo ve školní učebně, z odborných aspektů pak byli méně spokojeni (1,73) s kvalitou učebních materiálů.

V otevřených odpovědích účastníci oceňují příklady dobré praxe a špatné praxe a sdílení praktických zkušeností. Za problematické označili organizační zajištění, tedy konkrétně to, že informace ke kurzu měly přijít s větším předstihem a bylo by vhodné blíže upřesnit zadání, protože doslova nelze plánovat od stolu.

Přehled vzdělávacích potřeb sestavený z jednotlivých vyplněných formulářů zpětných vazeb účastníků vzdělávání je v Přílohách.

Po skončení realizace vzdělávání vyhodnotili vzdělávací program rovněž lektoři; jejich odpovědi na otevřené otázky však bohužel nepřinesly žádná podstatná zjištění. Někteří doporučují pro svá témata větší časový prostor a / nebo menší školenou skupinu; v některých aspektech se shodují s účastníky – např. v negativním hodnocení školicí místnosti na 2. modul v Olomouci.

Nejužitečnější jsou jejich doporučení ohledně dalších témat a cílových skupin, které by měly být školeny. Doporučená další témata:

- Fungování a řízení služeb chráněného bydlení.

- Standardy kvality sociálních služeb.

- Efektivní komunikace

- Asertivita

- Jednání a vyjednávání

- Osobnost – identifikace typů, jak s kým komunikovat

- Sebepoznání – umožní pracovat účastníkům sami na sobě

- Komunikace s médii

Doporučené další cílové skupina pro vzdělávání a témata:

- Pracovníci v přímé péči ze zařízení: oblast služeb poskytovaných podle individuálních potřeb jednotlivců.

- Úředníci obcí: obecně zvyšování povědomí o důvodech a cílech transformace, způsobech a metodách práce.

- Pracovníci organizací v transformaci: informace o faktickém fungování služeb chráněného bydlení, které mají zavádět.

- Všichni: v komunikaci

# Závěr

Vzdělávacího programu se celkem zúčastnilo 47 osob. Z toho jich 45 úspěšně absolvovalo a obdrželo osvědčení. Pro dosažení tohoto počtu bylo třeba zohlednit omezení daná postupným nástupem pracovníků, byl proto připraven doplňkový běh prvního modulu vzdělávání a doplnění docházky vypracováním zadané domácí práce.

Obsahově se vzdělávání zaměřilo zejm. na nastavení základního rámce a sjednocení přístupu k tématům v transformaci. S tímto cílem bylo stanoveno složení obsahu vzdělávacího programu.

Při realizaci vzdělávacího programu byly identifikovány vzdělávací a metodické potřeby, na které reagoval buď přímo vzdělávací program, nebo další aktivity Národního centra (např. porady a setkání pracovníků, metodické nástroje, komunikační strategie apod.).

V rámci realizaci vznikla řada materiálů, které jsou dále využitelné pro podporu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb v ČR, např. Metodika pro regionální pracovníky NC nebo Analýza vzdělávacích potřeb.

# Přílohy

Metodika

Domácí práce

Pardubice Modul 1 - 10 kroků transformace sociálních služeb

Olomouc Modul 1 – 10 kroků transformace sociálních služeb

Praha Modul 1 – 10 kroků transformace sociálních služeb

Pardubice Modul 2

Olomouc Modul 2

Praha Modul 2

# Text boxes

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00  Praha 2  
telefon: (+420) 739 548 469 | e-mail: info@trass.cz | web: www.trass.cz

Datum	31. října 2011

Klient	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Zakázka	Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

Aktivita	3.1 Vytvoření a realizace vzdělávacích programů